Российская Федерация

##### Администрация Заветинского района

##### Ростовской области

###### Постановление

№ 229

14.05.2013										        с.Заветное

| Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Заветинском районе» |  |
| --- | --- |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации        от 30.12.2012 № 2620-р, протоколом заседания Правительства Ростовской области от 19.03.2013 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Заветинском районе», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Величко Ю.Г.

Глава Заветинского района                                                 С.В.Жуков

Постановление вносит

отдел образования Администрации

Заветинского района

Приложение

к постановлению Администрации

Заветинского района

от 14.05.2013 № 229

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности образования

в Заветинском районе Ростовской области»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Заветинского района Ростовской области, включает в себя:

внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Заветинском районе Ростовской области на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе  при выделении средств федерального бюджета на предоставление субсидий Российской Федерации на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующего соглашения с Минобрнауки России;

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях в Заветинского района Ростовской области федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Заветинского района Ростовской области системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях Заветинского района Ростовской области механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Заветинского района Ростовской области механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольной образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях Заветинского района Ростовской области.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Заветинского района Ростовской области, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет введения 21 дополнительного места в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 3 с.Заветное в 2014 году, а также реализации вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного образования Заветинского района Ростовской области.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

в Заветинском районе Ростовской области

|  | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 года до 7 лет | человек | 971 | 1006 | 10123 | 1047 | 1058 | 1063 | 1063 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 49 | 50 | 51 | 52 | 60 | 62 | 67,1 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 484 | 503 | 520 | 544 | 630 | 660 | 713 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования - всего | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| создание дополнительных мест в функциони-рующих дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования (реконструкция) | человек | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | о | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | человек | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| в том педагогические работники |  | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,2 | 11,6 | 11,5 | 12 | 12,3 | 12,4 | 12,4 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе при выделении средств областного бюджета на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующего соглашения с Министерством образования Ростовской области | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2015 годы | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе – 100 процентов до конца 2015 года. Принятие постановления Администрации Заветинского района «О внесении изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы» |
|  | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в Заветинском районе программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с Министерством образования Ростовской области | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Составление аналитического отчета по результатам реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе Ростовской области на 2010-2015 годы» в части показателей развития дошкольного образования |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Заветинского района |  | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе – 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013 год |  |
|  | Реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014 годы | МБДОУ детский сад №3 с.Заветное |
|  | Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций: МБДОУ ЦРР детский сад №1 с.Заветное, МБДОУ ЦРР детский сад №7 с.Кичкино, МБДОУ детский сад №5 х.Шебалин |
|  | Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2015 годы | 21 место в МБДОУ детский сад №3с.Заветное |
|  | Создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
|  | Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях муниципальных образователь-ных организаций (дошкольных образовательных организаций, организаций общего и дополнительного образования) | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014-2018 годы |  |
|  | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | МБДОУ ЦРР детский сад №1 с.Заветное, МБДОУ детский сад №3 с.Заветное, МБДОУ ЦРР детский сад №7 с.Кичкино, МБДОУ детский сад №5 х.Шебалин |
|  | Газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 год |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013 год |  |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 |  |
|  | Обеспечение оперативного информирования дошкольных образовательных организаций, об обновлении нормативно - правовой базы Российской Федерации, Ростовской области в части регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям в соответствии с предписаниями надзорных органов |
|  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014-2018 годы |  |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2018 год | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 8 процентов до конца 2018 года |
|  | Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2018 годы | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 8 процентов до конца 2018 года |
|  | Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории муниципального образования Заветинского района, в части предоставления помещения на специальных условиях | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2017-2018 годы |  |
|  | Разработка нормативных правовых актов Администрации Заветинского района, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы бюджета района, не отнесенные к полномочиям Минобразования Ростовской области, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2017-2018 годы | Принятие нормативных правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе - 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Внедрение региональной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014 год |  |
|  | Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы, направленной на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Закрепление в нормативном акте: плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014 год | Принятие постановления Администрации Заветинского района «О внесении изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы» |
|  | Реализация основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Руководители дошколь-ных образовательных организаций, педаго-гические работники дошкольных образова-тельных организаций | 2014-2016 годы | Утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации |
|  | Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования Администрации Заветин-ского района, руководи-тели дошкольных обра-зовательных организа-ций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды в каждой дошкольной образовательной организации |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования – 100 процентов |
|  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Организация повышения квалификации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошколь-ных образовательных организаций | 2014-2018 годы | План мероприятий повышения квалификации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
|  | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100 процентов |
| 7. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций – 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка на основе региональных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2014 год | Издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работни-ков, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
|  | Проведение мониторингов, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014-2015 годы | Аналитические отчеты по результатам мониторингов |
|  | Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014-2018 годы | Распорядительные акты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об утверждении муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100 процентов |
|  | Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Утвержденные требования на основе федеральных методических рекомен-даций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направ-ленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |
|  | Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015 год | Методические рекомендации по введе-нию в действие апробированной модели «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций дошкольного образования |
|  | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях Заветинского района | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошколь-ных образовательных организаций | 2015-2018 годы |  |
|  | Планирование дополнительных расходов бюджета района на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | нормативные правовые акты |
| 9. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций: | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошколь-ных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100 процентов |
|  | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2015 годы | Издание нормативных правовых (распорядительных) документов Отдела образования, утверждающих показатели оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работни-ков, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
|  | Разработка методических рекомендаций на основе региональных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014-2015 годы | Методические рекомендации на основе региональных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы |  |
|  | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайтах Администрации Заветинского района, Отдела образования и сайтах дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы |  |
|  | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с Минобразования Ростовской области | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2015 и 2017 годы | Аналитические отчеты по результатам мониторингов |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образователь-ных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | - | - | - | - | - | 8 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Число/удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | Ед./ % | - | 2/20 | 4/40 | 6/60 | 8/80 | 10/100 | Во всех муниципальных образованиях Заветинского района будет внедрена система оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций на основании показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования Заветинского района  новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию включает в себя:

разработку и внедрение региональной системы оценки качества общего образования.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций общего образования Заветинского района;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования Заветинского района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Заветинского района.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования Заветинского района новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся образовательных организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования Заветинского района на основе показателей оценки эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях;

обеспечение безопасного подвоза  обучающимся малокомплектных сельских школ Заветинского района независимо от места проживания;

обеспечение обучающимся образовательных организаций общего образования Заветинского района доступа к сети Интернет, создание условий для использования дистанционных технологий и электронного обучения независимо от места проживания.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных организациях общего образования Заветинского района.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования Заветинского района

|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 1,883 | 1,907 | 1,924 | 1,954 | 1,983 | 2,010 | 2.023 |
| 2. | Численность обучающихся образовательных организаций общего образования | тыс. человек | 1,469 | 1,474 | 1.502 | 1.520 | 1.540 | 1.558 | 1,569 |
| 3. | численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 9,0 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9.2 | 9.3 | 9,3 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1-8 классов) | процентов | 34,2 | 41,3 | 50,2 | 59,3 | 68,9 | 78,0 | 90,0 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных организациях общего образования Заветинского района федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 | Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования – 90 процентов до конца 2018 года |
|  | Поэтапное введение в образовательных организациях общего образования Заветинского района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех организациях общего образования Заветинского района | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2014 года |
|  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в образовательных организациях общего образования Заветинского района | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся 5-8 классов образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2018 года |
|  | Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций общего образования Заветинского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | Отдел образования Администрации Заветинского района, Администрация Заветинского района | 2013-2018 годы | Принятие постановления Администрации Заветинского района «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы» |
|  | школьной мебелью |  |  |  |
|  | учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием |  |  |  |
|  | компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным обеспечением |  |  |  |
|  | спортивным оборудованием и инвентарем |  |  |  |
|  | технологическим оборудованием для школьных столовых |  |  |  |
|  | автотранспортными средствами для перевозки детей |  |  |  |
|  | прочими основными средствами |  |  |  |
|  | Обеспечение обучающихся организаций общего образования Заветинского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Обеспеченность обучающихся организаций общего образования Заветинского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Заветинского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Доля педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Заветинского района, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – 100 процентов от потребности |
|  | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, организаций общего образования Заветинского района | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2015 годы | Принятие постановления Администрации Заветинского района «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Заветинского района от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017 годы» |
|  | Проведение комплекса мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту образовательных организаций общего образования Заветинского района | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2015 годы | Принятие постановления Администрации Заветинского района «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы» |
|  | Создание базовых площадок по обмену передовым опытом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители общеобразовательных учреждений | 2014-2015 годы |  |
| 2. | Реализации направления «Развитие педагогического потенциала» районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы», в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2015 годы | Принятие постановления Администрации Заветинского района «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы» |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013 год | Число/удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности – 100 процентов до конца 2014 года |
|  | Разработка (изменение) показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования Заветинского района, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013 год | Число/удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности – 100 процентов до конца 2014 года |
|  | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ образовательных организаций общего образования Заветинского района, работающих в сложных социальных условиях, с остальными образовательными организациями общего образования Заветинского района | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2014 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,58 процентов до конца 2018 года |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 4. | Апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области, – 100 процентов в 2013-2018 годах |
|  | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в образовательных организациях общего образования Заветинском районе в штатном режиме | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы |  |
|  | Планирование дополнительных расходов бюджета Заветинского района на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Решение Заветинского районного собрания депутатов на текущий финансовый год и на плановый период |
|  | Приведение в соответствие нормативных актов образовательных организаций общего образования Заветинского района, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014 год | Локальные акты образовательных организаций, отдела образования Администрации Заветинского района |
| 5. | Разработка на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей образовательных организаций общего образования Заветинского района, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100 процентов, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования – 24 процента до конца 2018 года |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы |  |
| 6. | Информационное сопровождение районных мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Заветинского района (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Аналитические отчеты по внедрению эффективного контракта |
|  | Организация сбора и обработки данных для проведения районного, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Заветинского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Отдел образования Администрации Заветинского района образования | 2015 и 2017 годы | Аналитические отчеты по внедрению эффективного контракта |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процент | 1,79 | 1,70 | 1,68 | 1,65 | 1,61 | 1,58 | Улучшатся результаты выпускников в образовательных организациях общего образования Заветинского района, в первую очередь тех организаций, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования Заветинского района | процент | 24,8 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 26 процентов общей численности учителей образовательных организаций общего образования Заветинского района |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования Заветинского района составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Ростовской области |
| 4. | Число/удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций общего образования | единиц/ процентов | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | Во всех муниципальных образовательных организациях Заветинского района будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций общего образования на основании показателей эффективности |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Заветинского района включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 50 процентов школьников будут охвачены олимпиадным движением.

Не менее 40 процентов детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличится количество  мероприятий,  проводимых с детьми в возрасте 5-18 лет.

Возрастет удовлетворенность населения качеством услуг организаций дополнительного образования детей.

Повысится статус педагогического работника дополнительного образования

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс.человек | 2,431 | 2,463 | 2,470 | 2,482 | 2,514 | 2,547 | 2,580 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | процентов | 39,1 | 40,3 | 48,9 | 57,1 | 61,4 | 69,0 | 71 |
| 3. | Численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, всего | тыс.человек | 0.034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,043 | 0,047 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ведомственной принадлежности министерства общего и профессионального образования Ростовской области | тыс.человек | 0.020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,033 |
|  | ведомственной принадлежности министерства по физической культуре и спорту Ростовской области | тыс.человек | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ведомственной принадлежности министерства культуры Ростовской области | тыс.человек | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014-2015 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования – не менее 71 процента до конца 2018 года, принятие постановления Администрации Заветинского района «О внесении изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы» |
|  | Организация мониторинга и предоставление информации в Минобразование Ростовской области о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Заветинском районе | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014-2018 годы | Аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2015 годы | Издание распорядительных документов Администрации Заветинского района в части приведения условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |
|  | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2015 годы | Нормативные акты Администрации Заветинского района |
| 3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2015-2017 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования – не менее 71 процента до конца 2018 года |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Заветинского района | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2015-2017 годы | Доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей - не менее 70 процентов до конца 2018 года |
| 4. | Разработка и внедрение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2014 годы | Число организаций дополнительного образования детей Заветинского района, оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей – 100 процентов до конца 2014 года |
|  | Участие в областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростовской области | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2015 год | Положение об областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростовской области |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 5. | Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – не менее 50 процентов до конца 2018 года |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 6. | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100 процентов до конца 2018 года |
|  | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014-2016 годы | Методические рекомендации по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
|  | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области - 100 процентов до конца 2018 года |
|  | Планирование дополнительных расходов бюджета района на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Решение Заветинского районного собрания депутатов о бюджете на текущий и последующие годы. |
| 7. | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минобрнауки России, Минобразования Ростовской области нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2014-2015 годы | Принятие распорядительных актов Отдела образования Администрации Заветинского района, показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования и показателей эффективности деятельности руководителей |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013-2018 годы | Мониторинг результатов организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) к 2018 году – 100 процентов |
| 8. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования Администрации Заветинского района | 2013 - 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ед.изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процент | 40,3 | 48,9 | 57,1 | 61,4 | 69,0 | 71,0 | Не менее 71 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 44,3 | 45,2 | 46,5 | 48 | 49 | 50 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей Заветинского района к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей Заветинского района будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей в 2018 году составит 100 процентов среднемесячной заработной платы учителей в Ростовской области |

Финансовое обеспечение

мероприятий региональной «дорожной карты» Заветинского района Ростовской области, млн. рублей

| Наименование мероприятий | 2013 год* |  |  | 2014 год* |  |  | 2015 год* |  |  | 2016 год** | 2017 год** | 2018 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консоли-дирован-ный бюджет Заветин-ского района | Планиру-емые внебюд-жетные средства | Дополни-тельная потреб-ность | Консоли-дирован-ный бюджет Заветин-ского района | Планиру-емые внебюд-жетные средства | Дополни-тельная потреб-ность | Консоли-дирован-ный бюджет Заветин-ского района | Планиру-емые внебюд-жетные средства | Дополни-тельная потреб- ность | Потреб- ность | Потреб-ность | Потреб-ность |
| Дошкольное образование | 49,8 | - | 22,9 | 31,8 | - | 88,0 | 27,9 | - | 52,2 | 116,5 | 125,2 | 91,4 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации | - | - | - | - | - | 39,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Предоставление субсидий образовате-льным организациям Заветинского района на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: | 28,5 | - | 8,3 | 31,6 | - | 34,8 | 27,7 | - | 37.5 | 69,3 | 73,4 | 77,9 |
| Внесение изменений в районную долго-срочную целевую программу «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе при выделении средств областного бюджета на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующего соглашения с Минобразования Ростовской области | 28,5 | - | 8,3 | 31,6 | - | 34,8 | 27,7 | - | 37.5 | 69,3 | 73,4 | 77,9 |
| Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в Заветинском районе программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями Минобразования Ростовской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования: | 21,1 | - | 9,0 | - | - | 47,0 | - | - | 8,0 | 40,0 | 44,0 | 5,0 |
| Разработка проектно-сметной докумен-тации на реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - | 33,0 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | 21,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 33,0 | - |
| Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структур-ных подразделений муниципальных до-школьных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций, организаций общего и дополнительного образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта | - | - | 6,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | - |
| Газификация муниципальных дошколь-ных образовательных организаций | - | - | - | - | - | 9,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
| Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | - | - | 1,0 | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного обра-зования и мониторинг их выполнения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение оперативного информиро-вания дошкольных образовательных организаций об обновлении нормативно-правовой базы Российской Федерации, Ростовской области в части регулирую-щих документов (требований санитар-ных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Создание условий для развития него-сударственного сектора дошкольного образования: финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории муниципального образования Заветинского района, в части предоставления помещения на специальных условиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| разработка нормативных правовых актов Администрации Заветинского района закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы бюджета района, не отнесенные к полномочиям Минобразования Ростовской области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внедрение региональной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Закрепление в нормативном акте: плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовате-льной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| разработка на основе региональных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| проведение мониторингов, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| введение эффективного контракта в дошкольном образовании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятель-ности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях Заветинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| планирование дополнительных расходов бюджета района на повышение оплаты труда педагогических работников дошко-льных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 0,2 | - | 5,6 | 0,2 | - | 6,2 | 0,2 | - | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,5 |
| 9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципаль-ных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| организация мероприятий, обеспечиваю-щих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайтах Администрации Заветинского района, Отдела образования Администрации Заветинского района и сайтах дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показа-тели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с Минобразования Ростовской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 49,8 | - | 22,9 | 31,8 | - | 88,0 | 27,9 | - | 52,2 | 116,5 | 125,2 | 91,4 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 0,2 | - | 5,6 | 0,2 | - | 6,2 | 0,2 | - | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,5 |
| Общее образование | 13,7 | - | 20,0 | 18,3 | - | 31,4 | 20,6 | - | 31,4 | 152,6 | 138,3 | 72,5 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов | 11,8 | - | 12,0 | 16,2 | - | 22,4 | 18,2 | - | 20,4 | 136,9 | 120,3 | 52,2 |
| 1. Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных оргнизациях общего образования Заветинского района федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | 11,8 | - | 12,0 | 16,2 | - | 22,4 | 18,2 | - | 20,4 | 136,9 | 120,3 | 52,2 |
| Поэтапное введение в образовательных организациях общего образования Заветинского района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех организациях общего образования Заветинского района | 8,2 | - | - | 12,2 | - | - | 14,2 | - | - | 16,0 | 18,0 | 20,0 |
| Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в образовательных организациях общего образования Заветинского района | - | - | - | 0,8 | - | - | 1,3 | - | - | 1,8 | 2,3 | 3,2 |
| Реализация мероприятий по оснащению организаций общего образования Заветинского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | 1,6 | - | 9,2 | 0,8 | - | 11,4 | - | - | 9,0 | 15,5 | 14,7 | 13,6 |
| школьной мебелью | - | - | 2,0 | - | - | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 |
| учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | - | - | 0,5 | - | - | 0.6 | - | - | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| компьютерным и мультимедийным обору-дованием и программным обеспечением | 1,6 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| спортивным оборудованием и инвентарем | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
| технологическим оборудованием для школьных столовых | - | - | 2,9 | - | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - |
| автотранспортными средствами для перевозки детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочими основными средствами | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 |
| Обеспечение обучающихся организаций общего образования Заветинского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 1,0 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Заветинского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 1,0 | - | - | 1,2 | - | - | 1,5 | - | - | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, организаций общего образования Заветинского района | - | - | 2,8 | - | - | 4,0 | - | - | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
| Проведение комплекса мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту образовательных организаций общего образования Заветинского района | - | - | - | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | 95,9 | 77,0 | 7,0 |
| Создание базовых площадок по обмену передовым опытом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Реализация направления «Развитие педагогического персонала» районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы» | - | - | 8,0 | - | - | 9,0 | - | - | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 |
| Реализация региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: | - | - | - 4,0 4,0 | - | - | - 5,0 4,0 | - | - | - 6,0 5,0 | - 7,0 6,0 | - 8,0 7,0 | - 9,0 8,0 |
| выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры социальной поддержки молодых педагогов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие системы наставничества; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования регио-нальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показа-телям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с исполь-зованием дифференциации заработной платы педагогических работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка (изменение) показателей оцен-ки эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования Заветинского района, их руководителей и основных категорий работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мониторинг и сравнительный анализ резу-льтатов ЕГЭ образовательных организа-ций общего образования Заветинского района, работающих в сложных социальных условиях, с остальными образовательными организациями общего образования Заветинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в общем образовании | 1,9 | - | - | 2,1 | - | - | 2,4 | - | - | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| 4. Апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | 1,9 | - | - | 2,1 | - | - | 2,4 | - | - | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| Реализация моделей эффективного контра-кта в общем образовании в образователь-ных организациях общего образования Заветинского района в штатном режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Планирование дополнительных расходов бюджета Заветинского района на повышение оплаты труда педагогических работ-ников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 1,9 | - | - | 2,1 | - | - | 2,4 | - | - | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| Приведение в соответствие нормативных актов образовательных организаций общего образования Заветинского района режима работы педагогических работни-ков в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжитель-ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Разработка на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по стимулированию руководителей образо-вательных организаций общего образова-ния и принятие муниципальных норма-тивных актов, устанавливающих механиз-мы стимулирования руководителей образовательных организаций общего образования Заветинского района, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение работы по заключению трудо-вых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными норматив-ными актами типовой формой договора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Информационное сопровождение районных мероприятий по введению эффективного контракта в образователь-ных организациях общего образования Заветинского района (организация прове-дения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация сбора и обработки данных для проведения районного, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Заветинского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 13,7 | - | 20,0 | 18,3 | - | 31,4 | 20,6 | - | 31,4 | 152,6 | 138,3 | 72,5 |
| в том числе расходы на повышение зара-ботной платы педагогических работников | 1,9 | - | - | 2,1 | - | - | 2,4 | - | - | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| Дополнительное образование | 6,3 | - | 4,1 | 6,9 | - | 5,0 | 5,5 | - | 7,0 | 13,5 | 15,1 | 16,8 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | 6,3 | - | 3,0 | 6,9 | - | 3,4 | 5,5 | - | 4,9 | 10,4 | 11,0 | 11,7 |
| 1. Внесение изменений в районную долго-срочную целевую программу «Развитие образования в Заветинском районе на 2010-2015 годы», в части включения мероприятий по развитию дополнитель-ного образования детей, предусматривающих мероприятия по: | 6,3 | - | 3,0 | 6,9 | - | 3,4 | 5,5 | - | 4,9 | 10,4 | 11,0 | 11,7 |
| формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; | 6,3 | - | 3,0 | 6,3 | - | 3,4 | 4,8 | - | 4,9 | 10,4 | 11,0 | 11,7 |
| формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; | - | - | - | 0,6 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация мониторинга и предоставле-ние информации в Минобразования Ростовской области о реализации программ (проектов) развития дополнитель-ного образования детей в Заветинском районе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятие нормативных актов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Заветинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Разработка и внедрение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций дополнитель-ного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участие в областном конкурсе организа-ций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростов-ской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | - | - | 1,0 | - | - | 1,5 | - | - | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 5. Реализация муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | - | - | 1,0 | - | - | 1,5 | - | - | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Планирование дополнительных расходов бюджета района на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минобрнауки России, Минобразования Ростовской области нормативных актов по стимулиро-ванию руководителей образовательных организаций дополнительного образова-ния детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятель-ности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнитель-ного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 6,3 | - | 4,1 | 6,9 | - | 5,0 | 5,5 | - | 7,0 | 13,5 | 15,1 | 16,8 |
| в том числе расходы на повышение зара-ботной платы педагогических работников | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 69,8 | - | 47,0 | 57,0 | - | 124,4 | 54,0 | - | 90,6 | 282,6 | 278,6 | 180,7 |
| в т.ч. расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 2,1 | - | 5,7 | 2,3 | - | 6,3 | 2,6 | - | 6,8 | 10,0 | 10,9 | 11,9 |

* Объемы финансирования за счет консолидированного бюджета субъекта РФ на 2013-2015 годы указаны в соответствии с Областным законом  Ростовской области от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год  на плановый период 2014 и 2015 годов», с утвержденными муниципальными нормативно-правовыми актами и в соответствии с Областными долгосрочными целевыми программами «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 625, «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 07.09.2010 № 168, «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 20152017 годы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 692, муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие образования в Ремонтненском районе на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Ремонтненского района №29 от 05.04.2010.

Средства на обеспечение дополнительной потребности на реализацию мероприятий дорожной карты будут включены в расходы муниципального бюджета 2013 года при подготовке муниципального постановления внесении изменений в постановление Администрации Ремонтненского района от 05.04.2010 №29 и учтены на 2014-2018 годы при формировании муниципальных постановлений о бюджете Ремонтненского района на очередной финансовый год и на плановый период.

**  Объемы финансирования на 2016-2018 годы определены методом экспертных оценок. 					Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников на 2014-2015 годы производилось на основании расчета необходимого годового фонда оплаты труда, полученного исходя из планируемой среднесписочной численности и уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников, соответствующего Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», предусмотренного в  консолидированном бюджете Ростовской области объема денежных средств на выплату заработной платы и расчетной доли расходов на заработную плату соответствующей категории педагогических работников в общих расходах по фонду оплаты труда. Темпы поэтапного повышения заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и  преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования приняты на уровне показателей, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р.  Объемы потребности в финансовых средствах на указанные цели на 2016 -2018 годы  определены расчетным путем дополнительно к фонду оплаты труда, учтенному в бюджете 2015 года. Объем  средств на реализацию мероприятия «Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования» рассчитан исходя из количества и стоимости дошкольных мест в группах полного дня, в семейных дошкольных группах, в группах кратковременного пребывания, стоимости оборудования и инвентаря, необходимого для оснащения вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства дошкольных образовательных организаций, а также объема средств  на финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций по формуле:

V=V1+V2+V3+V4+V5+V6, где

V1 – объем средств, необходимый для создания дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования, исчисленный исходя из примерной стоимости в расчете на 1 ребенка – 68,0 тыс. рублей и количества мест на 2013-2015 годы (735, 415 и 570 соответственно);

V2 – объем средств, необходимый для создания дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций образования) исчисленный исходя из примерной стоимости в расчете на 1 ребенка – 19,4 тыс. рублей и количества мест на 2013-2015 годы (75, 79 и 106 соответственно);

V3 – объем средств, необходимый для создания групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций, организаций общего и дополнительного образования) исчисленный исходя из примерной стоимости в расчете на 1 ребенка – 10,4 тыс. рублей и количества мест на 2013-2015 годы (452, 185 и 139 соответственно).

Управляющий делами Администрации района                                                                          А.В.Колесников